| Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления гранта (контрольных точек) Коды. по состоянию на 01 июля 2025 года (квартал/год); Год; 2025. ИНН; 8905998693. КПП; 890501001. по Сводному реестру. Наименование Получателя гранта; Региональная корпоративная общественная организация инвалидов Центр информационной поддержки «Таганай»; номер лицевого счета. Наименование главного распорядителя бюджетных средств; Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа; по Сводному реестру. Наименование структурного элемента государственной программы; Направление 4. Демографическая политика. Комплекс процессных мероприятий 6 «Насыщение рынка социально значимыми видами и формами социальной поддержки и социального обслуживания граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций» Гранты на реализацию проекта "Ямальское долголетие"; по БК. Наименование гранта; 0; по БК. Вид документа; (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..."). Периодичность:; квартальная. Наименование результата предоставления гранта, контрольной точки; Тип результата предоставления гранта, контрольной точки; Единица измерения; Значение результата предоставления гранта, контрольной точки; Срок достижения результата предоставления гранта, контрольной точки; Сведения об отклонениях. наименование; код по ОКЕИ; плановое; фактическое; прогнозное; плановый; фактический / прогнозный; Статус. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Анкетирование граждан старшего поколения об удовлетворенности качеством условий предоставления досуговых занятий; Доля граждан старшего поколения, прошедших анкетирование от общего числа граждан, получивших досуговые занятия Услуга оказана; Процент; 744; 30; 30; 50; 01.07.2025; 01.07.2025/ 31.12.2025; 0. Руководитель Получателя гранта (уполномоченное лицо); Председатель; Богдановский С.В.. (должность); (подпись); (расшифровка подписи). Исполнитель; Председатель; Богдановский С.В.; 8-909-195-04-08. "10" июля 2025 г.; (должность); (инициалы, фамилия); (телефон). |
| --- |
| Руководитель Получателя бюджетных средств (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | (дата утверждения) |  |